PAGE  

                                                                                                                                                                                  29
ส่วนที่ 6

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
(  คะแนนเต็ม  
จำนวน   100  โครงการ



(  คะแนนที่ได้    
จำนวน   92   โครงการ   


(  คิดเป็นร้อยละ 92         
1.2 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ 
(  คะแนนเต็ม  
จำนวน   100  โครงการ



(  คะแนนที่ได้    
จำนวน    91   โครงการ   


(  คิดเป็นร้อยละ  91   
2.  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
        2.1  แบบที่ 3/1  :  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   โดยสรุปได้ดังนี้              

(  โครงการที่บรรจุในแผนฯ  

จำนวน  204  โครงการ
(  โครงการที่บรรจุในขัอบัญญัติฯ           จำนวน  45   โครงการ




(  คิดเป็นร้อยละ  22.05  ของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
        2.2  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  
(  โครงการที่บรรจุในแผนฯ  
                                 จำนวน  204  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)   จำนวน  54   โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ 26.47  ของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
30
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้
1. 
งบประมาณจำนวนจำกัด หลายโครงการต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
(เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ทางหลวงชนบท,อบจ.,โยธาธิการและผังเมือง  เป็นต้น)
2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก (แต่เนื่องจากความจำเป็นในการกำหนด
 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งล้วนมาจากการจัดทำประชาคมและเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจน เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนเงินประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ)
                ๓. โครงการในด้านการท่องเที่ยว ไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมหรือพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะ 
                ๑. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการจากหน่วยงานราชการอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
                ๒. ควรมีการจัดประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดโครงการต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้จริง ไม่ขัดกับระเบียบหรือข้อกฎหมายและการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ก่อนกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดสรรดำเนินการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                ๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

((((((((((((((((((((
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประจำปี 2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)








PAGE  



/๗.ปัญหา…

